## MOLONCO
MOLONCO
Actividad | STATUS | Fecha Inicio | Fecha Entrega | Duracion dias | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40
Diseño de base de datos | FINALIZADO | 2025-02-10 | 2025-02-17 | 7
Modulo de autenticacion y autorizacion | EN PROCESO | 2025-02-17 | 2025-03-03 | 14
Gestion de usuarios | PENDIENTE | 2025-03-03 | 2025-03-17 | 14 | bar: 4 to 5
Catalogos | PENDIENTE | 2025-03-17 | 2025-03-31 | 14 | bar: 6 to 7
Pruebas unitarias (desarrollo) | PENDIENTE | 2025-03-31 | 2025-03-31 | bar: 7
Pruebas cliente / Retroalimentacion / Llenado de informacion | PENDIENTE | 2025-03-31 | 2025-04-14 | 14 | bar: 8 to 9
Migracion a produccion | PENDIENTE | 2025-04-14 | 2025-04-14 | bar: 9
Modulo de punto de venta | PENDIENTE | 2025-04-14 | 2025-05-12 | 28 | bar: 10 to 13
Pruebas unitarias (desarrollo) | PENDIENTE | 2025-05-12 | 2025-05-26 | 14 | bar: 14 to 15
Pruebas cliente / Retroalimentacion | PENDIENTE | 2025-05-26 | 2025-06-09 | 14 | bar: 15 to 16
Migracion a produccion | PENDIENTE | 2025-06-09 | 2025-06-09 | bar: 16
Modulo de inventarios | PENDIENTE | 2025-06-09 | 2025-07-07 | 28 | bar: 17 to 20
Pruebas unitarias (desarrollo) | PENDIENTE | 2025-07-07 | 2025-07-14 | 7 | bar: 21
Pruebas cliente / Retroalimentacion | PENDIENTE | 2025-07-14 | 2025-07-21 | 7 | bar: 22
Migracion a produccion | PENDIENTE | 2025-07-21 | 2025-07-21 | bar: 22
Modulo cotizador | PENDIENTE | 2025-07-21 | 2025-08-18 | 28 | bar: 23 to 26
Pruebas unitarias (desarrollo) | PENDIENTE | 2025-08-18 | 2025-09-01 | 14 | bar: 27 to 28
Pruebas cliente / Retroalimentacion | PENDIENTE | 2025-09-01 | 2025-09-08 | 7 | bar: 28 to 29
Migracion a produccion | PENDIENTE | 2025-09-08 | 2025-09-08 | bar: 29
E-commerce | PENDIENTE | 2025-09-08 | 2025-10-06 | 28 | bar: 30 to 33
Pruebas unitarias (desarrollo) | PENDIENTE | 2025-10-06 | 2025-10-20 | 14 | bar: 34 to 35
Pruebas cliente / Retroalimentacion | PENDIENTE | 2025-10-20 | 2025-10-27 | 7 | bar: 36
Migracion a produccion | PENDIENTE | 2025-10-27 | 2025-10-27 | bar: 36
Pruebas UAT y acompañamiento de usuario | PENDIENTE | 2025-10-27 | 2025-11-24 | 28 | bar: 37 to 40

## Creando y desarrollando
Actividad | Fecha Inicio | Fecha Entrega | Duracion dias | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40
Diseño de base de datos | 2024-12-02 | 2024-12-09 | 7
Modulo de autenticacion y autorizacion | 2024-12-09 | 2024-12-23 | 14
Gestion de usuarios | 2024-12-23 | 2024-12-30 | 7 | bar: 4
Catalogos | 2024-12-30 | 2025-01-13 | 14 | bar: 5 to 6
Pruebas unitarias (desarrollo) | 2025-01-13 | 2025-01-20 | 7 | bar: 7
Pruebas cliente / Retroalimentacion / Llenado de informacion | 2025-01-20 | 2025-02-03 | 14 | bar: 8 to 9
Migracion a produccion | 2025-02-03 | 2025-02-03 | bar: 9
Modulo de cotizador de ventas | 2025-02-03 | 2025-03-03 | 28 | bar: 10 to 13
Pruebas unitarias (desarrollo) | 2025-03-03 | 2025-03-17 | 14 | bar: 14 to 15
Pruebas cliente / Retroalimentacion / Llenado de informacion | 2025-03-17 | 2025-03-31 | 14 | bar: 16 to 17
Migracion a produccion | 2025-03-31 | 2025-03-31 | bar: 17
Modulo gestor de pagos | 2025-03-31 | 2025-05-05 | 35 | bar: 18 to 22
Pruebas unitarias (desarrollo) | 2025-05-05 | 2025-05-19 | 14 | bar: 23 to 24
Pruebas cliente / Retroalimentacion | 2025-05-19 | 2025-05-26 | 7 | bar: 24 to 25
Migracion a produccion | 2025-05-26 | 2025-05-26 | bar: 25
Modulos de reportes | 2025-05-26 | 2025-06-23 | 28 | bar: 26 to 29
Pruebas unitarias (desarrollo) | 2025-06-23 | 2025-06-30 | 7 | bar: 30
Pruebas cliente / Retroalimentacion | 2025-06-30 | 2025-07-14 | 14 | bar: 31 to 32
Migracion a produccion | 2025-07-14 | 2025-07-14 | bar: 32
Creacion de formatos | 2025-07-14 | 2025-07-28 | 14 | bar: 33 to 34
Pruebas unitarias (desarrollo) | 2025-07-28 | 2025-08-04 | 7 | bar: 35
Pruebas cliente / Retroalimentacion | 2025-08-04 | 2025-08-11 | 7 | bar: 36
Migracion a produccion | 2025-08-11 | 2025-08-11 | bar: 36
Pruebas UAT y acompañamiento de usuario | 2025-08-11 | 2025-09-08 | 28 | bar: 37 to 40